## Table 1
INTEGRACIÓN DE PLANES INSTITUCIONALES 2020 ASAMBLEA DEPARTAMENTAL ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA
NOMBRE DEL EJE PEI | METAS | ACTIVIDADES | INDICADOR | PRODUCTO(s) | PLAN(ES) INSTITUCIONALES ASOCIADOS | ACTIVIDADES | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIO N | RESPONSABLE | OBSERVACIONES
DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
Modernización Organizacional | Ajustar y adecuar la estructura organizacional de la Asamblea | Determinar viabilidad del estudio de cargas laborales realizado en 2016 | Viabilidad del estudio de cargas | Estudio de cargas laborales revisado y ajustado | Plan Anual de Vacantes - Plan de Previsión de Recursos Humanos - Plan Estratégico de Talento Humano | →Ejecutar el -Plan anual de Vacantes - Plan de Previsión de Recursos Humanos - Plan Estratégico de Talento Humano | 2020-07-01 | 2020-12-01 | Presidente, Mesa directiva, Secretaria General y Lideres de Procesos
|  | Elaboración de Diagnóstico institucional y estudio técnico para modernización administrativa | % de avance elaboración de diagnóstico | Diagnóstico institucional y estudio técnico | Plan Anual de Archivos de la Entidad -PINAR - Plan Anual de Adquisiciones - Plan Estrategico de Talento Humano -Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - Plan Extratégico de Tecnolgías de la Información y las Comunicaciones -PETI | →Ejecutar el Plan Anual de Archivos de la Entidad -PINAR - Plan Anual de Adquisiciones - Plan Estrategico de Talento Humano - Plan Extratégico de Tecnolgías de la Información y las Comunicaciones -PETI →Implementar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | 2020-07-01 | 2020-12-01 | Presidente, Mesa directiva, Secretaria General y Lideres de Procesos
|  | Impulsar y Realizar el proceso de modernización organizacional | Proceso de Modernizacion Realizado | Nueva estructura organizacional | Plan Estratégico de Talento Humano | Ejecutar Plan Estratégico de Talento Humano | 2020-07-01 | 2020-12-01 | Presidente, Mesa directiva, Secretaria General y Lideres de Procesos
|  | Actualizar Manual de Funciones y Competencias | % de avance actualizacion de Manual de funciones y competencias elaborado | Manual de funciones y competencias | Plan Estratégico de Talento Humano | Ejecutar el Plan Estratégico de Talento Humano | 2020-07-01 | 2020-12-01 | Presidente, Mesa directiva, Secretaria General y Lideres de Procesos
Adopción SGC - MECI | Implementar y mantener SGC y MECI para la mejora continua de los procesos | Realización de jornadas de capacitación y sensibilización a los servidores públicos de la asamblea sobre NTC ISO 9001:2015 | No. Capacitaciones realizadas/No.Capacitaciones programadas | Personal capacitado y comprometido con el SGC | Plan Institucional de Archivos de la Entidad -PINAR - Plan Institucional de Capacitacion | Ejecutar el Plan Institucional de Archivos de la Entidad -PINAR - Plan Institucional de Capacitacion | 2020-07-01 | 2020-12-01 | Presidente, Mesa directiva, Secretaria General y Lideres de Procesos
| Realizar reingeniería y adecuación del SGC para migrar a la Norma ISO 9001:2015 | Revisión y adecuación del SGC | Renovación de Certificación de Calidad | SGC Actaulizado | Plan Institucional de Archivos de la Entidad -PINAR - Plan Anticorrupción y de atención al Ciudadano - Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -PETI - Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información - Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | →Ejecutar el Plan Institucional de Archivos de la Entidad -PINAR - Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -PETI - Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información - Plan de Seguridad y Privacidad de la Información →Implementar el Plan Anticorrupción y de atención al Ciudadano | 2020-07-01 | dic-19 | Presidente, Mesa directiva, Secretaria General y Lideres de Procesos
| Realizar seguimiento a la eficacia de las acciones implementadas | Seguimiento a los planes de mejoramiento | N° de acciones correctivas implementadas / N° de No conformidades Detectadas | Registros y soportes de cierre de acciones correcctivas | Plan Anticorrupcion y de Atención al Ciudadano | Implementar el Plan Anticorrupcion y de Atención al Ciudadano | 2020-07-01 | 2020-12-01 | Presidente, Mesa directiva, Secretaria General y Lideres de Procesos
| Realizar monitoreo y seguimiento a los indicadores para el logro de los objetivos | Monitoreo y análisis de indicadores de los objetivos de calidad | % cumplimiento de los indicadores definidos | Matriz de indicadores gestionada con su respectivo análisis | Plan Anticorrupcion y de Atención al Ciudadano | Implementar el Plan Anticorrupcion y de Atención al Ciudadano | 2020-07-01 | dic-20 | Presidente, Mesa directiva, Secretaria General y Lideres de Procesos
| Realizar auditoria interna de calidad | Establecer e implementar programa de auditorias internas | % de cumplimiento del programa de auditoria | Informe de auditoria Plan de acciones de mejora | Plan Anticorrupcion y de Atención al Ciudadano | Implementar el Plan Anticorrupcion y de Atención al Ciudadano | 2020-07-01 | 2020-12-01 | Presidente, Mesa directiva, Secretaria General y Lideres de Procesos
Gestión Documental | Realizar Jornadas de capacitación sobre Gestión Archvistica | Desarrollar capacitación sobre gestión archivistica | % de servidores capacitados en gestión archivistica | Servidores públicos capacitados Registros de asistencia Certificados | Plan Institucional de Archivos de la Entidad -PINAR - Plan Estratégico de Talento Humano - Plan Institucional de Capacitación - Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -PETI - Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | Ejecutar el Plan Institucional de Archivos de la Entidad -PINAR - Plan Estratégico de Talento Humano - Plan Institucional de Capacitación - Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -PETI - Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | 2020-07-01 | dic-21 | Presidente, Mesa directiva, Secretaria General y Lideres de Procesos
| Aplicar en todas las dependencias las tablas de retención documental | Realizar jornadas de sensibilización y monitoreo en las dependencias sobre aplicación de las TRD | % de dependencias que aplican la tabla de retención documental | Tablas de retención de las dependencias Archivos de gestion organizados conforme a la ley de archivos. Inventarios documentales | Plan Institucional de Archivos de la Entidad -PINAR - Plan Institucional de Capacitacion | Ejecutar el Plan Institucional de Archivos de la Entidad -PINAR - Plan Institucional de Capacitacion | 2020-07-01 | 2020-12-01 | Presidente, Mesa directiva, Secretaria General y Lideres de Procesos
| Elaborar Plan Institucional de Archivo PINAR | Establecer las bases para la elaboración del PINAR | % de avance en elaboración del PINAR | Plan de trabajo para elaboración del PINAR | Plan Institucional de Archivos de la Entidad -PINAR | Ejecutar el Plan Institucional de Archivos de la Entidad -PINAR | 2020-07-01 | 2020-12-01 | Presidente, Mesa directiva, Secretaria General y Lideres de Procesos
| Elaborar Programa de Gestión Documental PGD | Establecer las bases para la elaboración del PGD | % de avance en elaboración del PGD | Plan de trabajo para elaboración del PGD | Plan Institucional de Archivos de la Entidad -PINAR - Plan Institucional de Capacitacion - Plan Estratégico de Talento Humano - Plan Institucional de Capacitación - Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -PETI - Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | Ejecutar el Plan Institucional de Archivos de la Entidad -PINAR - Plan Institucional de Capacitacion - Plan Estratégico de Talento Humano - Plan Institucional de Capacitación - Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -PETI - Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | 2020-07-01 | 2020-12-01 | Presidente, Mesa directiva, Secretaria General y Lideres de Procesos
| Elaborar Tablas de Valoración Documental TVD | Establecer e implementar cronograma para ajuste de TVD | % de dependencias con tabla de valoración documental actualizada | Tablas de valoracion documental actualizada | Plan Institucional de Archivos de la Entidad -PINAR - | Ejecutar el Plan Institucional de Archivos de la Entidad -PINAR - | 2020-07-01 | 2020-12-01 | Presidente, Mesa directiva, Secretaria General y Lideres de Procesos
Gestiòn del Talento Humano | Realizar Encuesta de Clima Laboral | Aplicar encuesta de clima laboral | Resultado de la encuesta | Formato de encuesta de clima laboral | Plan Estratégico de Talento Humano | Ejecutar el Plan Estratégico de Talento Humano | 2020-07-01 | 2020-12-01 | Presidente, Mesa directiva, Secretaria General y Lideres de Procesos
| Inducción y Reinducción al Personal | Definir y ejecutar cronograma de inducción y reinducción al personal | No. de jornadas realizadas/No. de jornadas programadas | Registros de inducción y reinducción al personal | Plan Anual de Vacantes - Plan de Previsión de Recursos Humanos - Plan Estratégico de Talento Humano | Ejecutar el Plan Anual de Vacantes - Plan de Previsión de Recursos Humanos - Plan Estratégico de Talento Humano | 2020-07-01 | 2020-12-01 | Presidente, Mesa directiva, Secretaria General y Lideres de Procesos
| Elaborar Plan Insitucional de Capacitación PIC | Recopilar necesidades de capactiaciòn del personal | Cuadro de necesidades elaborado | Cuadro de necesidades de capacitación | Plan Estratégico de Talento Humano - Plan Instittucional de Capacitación | Ejecutar el Plan Estratégico de Talento Humano - Plan Instittucional de Capacitación | 2020-07-01 | 2020-12-01 | Presidente, Mesa directiva, Secretaria General y Lideres de Procesos
|  | Elaboración e implementación del PIC | % de implementación del PIC | Personal capacitado Registros de asistencia certificados | Plan Estratégico de Talento Humano - Plan Instittucional de Capacitación | Ejecutar el Plan Estratégico de Talento Humano - Plan Instittucional de Capacitación | 2020-07-01 | dic-25 | Presidente, Mesa directiva, Secretaria General y Lideres de Procesos
| Revisar y actualizar de Hojas de vida de los servidores | Establecer cronograma, personal y lineamientos para realizar revisión de hojas de vida de los servidores y actualización en el SIGEP | % Hojas de vida revisadas y actualizadas en el SIGEP | Archivo de historia laborales organizado Hojas de vida actualizadas en el SIGEP | Plan Estratégico de Talento Humano | Ejecutar el Plan Estratégico de Talento Humano | 2020-07-01 | 2020-12-01 | Presidente, Mesa directiva, Secretaria General y Lideres de Procesos
| Realizar Evaluación de Desempeño de los servidores | Establecer y socializar criterios e instrumentos para evaluación del desempeño de los servidores | Instrumentos de evaluación de desempeño definidos | Instrumentos de evaluación definidos y socializados | Plan Estratégico de Talento Humano | Ejecutar el Plan Estratégico de Talento Humano | 2020-07-01 | 2020-12-01 | Presidente, Mesa directiva, Secretaria General y Lideres de Procesos
Gestión de Contratación | Capactiar al personal para fortalecer las competencias en temas de contratación | Jornadas de capacitación sobre gestión contractual | % de servidores capacitados en gestión contractual | Servidores públicos capacitados Registros de asistencia Certificados | Plan Estratégico de Talento Humano - Plan Instittucional de Capacitación | Ejecutar el Plan Estratégico de Talento Humano - Plan Instittucional de Capacitación | 2020-07-01 | 2020-12-01 | Presidente, Mesa directiva, Secretaria General y Lideres de Procesos
| Actualizar Manual de Contrataciòn | Actualizar Manual de contratación | Manual consolidado con la nueva reglamentacion | adoptado mediante resolucion *Documento manual de contratacion adoptado | Plan Anual de Adquisiciones - Plan Anticorrupcion y de Atención al Ciidadano | →Ejecutar el Plan Anual de Adquisiciones → Implementar el Plan Anticorrupcion y de Atención al Ciidadano | 2020-07-01 | 2020-12-01 | Presidente, Mesa directiva, Secretaria General y Lideres de Procesos
|  | Implementar manual de contratación en la entidad | % Implementación del manual de contratacion en los procesos | *Evidencias de actividades de socialización y sensibilización *Evidencias de actividades desarrolladas | Plan Anual de Adquisiciones - Plan Anticorrupcion y de Atención al Ciidadano | →Ejecutar el Plan Anual de Adquisiciones → Implementar el Plan Anticorrupcion y de Atención al Ciidadano | 2020-07-01 | 2020-12-01 | Presidente, Mesa directiva, Secretaria General y Lideres de Procesos
MODERNIZACION DE INFRAESTRUCTURA FISICA Y TECNOLOGICA
| Capacitación al personal sobre Ley de Transparencia y acceso a la informacion pública | Desarrollar jornada de capacitación sobre Ley de transparencia y acceso a la nformación pública | % de servidores capacitados en Ley de transparencia y acceso a la nformación pública | Servidores públicos capacitados Registros de asistencia Certificados | Plan Estratégico de talento Humano - Plan Institucional de Capacitación - Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -PETI - Plan de Seguridad y Privacidad de la Información - Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información | Ejecutar el Plan Estratégico de talento Humano - Plan Institucional de Capacitación - Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -PETI - Plan de Seguridad y Privacidad de la Información - Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información | 2020-07-01 | 2020-12-01 | Presidente, Mesa directiva, Secretaria General y Lideres de Procesos
| Adquirir servidor virtual para manejo de información digitalizada y Audio | Servidor virtual para manejo de información digitalizada y Audio | Servidor adquirido y en funcionamiento | Servidor instalado y en funcionamiento | Plan Anual de Adquisiciones | Ejecutar el Plan Anual de Adquisiciones | 2020-07-01 | 2020-12-01 | Presidente, Mesa directiva, Secretaria General y Lideres de Procesos
| Adquirir software financiero | Modulo financiero | # de modulos adquiridos | modulo financiero instalado | Plan Anual de Adquisiciones | Ejecutar el Plan Anual de Adquisiciones | 2020-07-01 | 2020-12-01 | Presidente, Mesa directiva, Secretaria General y Lideres de Procesos
Fortalecimiento y mejoramiento de los sistemas de información y comunicación | Elaborar y Divulgar Plan de Comunicaciones externas e internas | Plan de comunicaciones externas e internas | % de implementación del plan de comunicaciones | Plan de comunicaciones | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -PETI | Ejecutar el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -PETI | 2020-07-01 | 2020-12-01 | Presidente, Mesa directiva, Secretaria General y Lideres de Procesos
| Modernización y Actualización de la página web | Diseño y desarrollo de contenidos de texto, gráfico y multimedia de la página web de la Asamblea | Pagina web diseñada | Pagina web diseñada | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -PETI | Ejecutar el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -PETI | 2020-07-01 | 2020-12-01 | Presidente, Mesa directiva, Secretaria General y Lideres de Procesos
|  | Implementar lineamientos de la estrategia GEL | % de implementación de la estrategia | Evidencia de actividades desarrolladas Divulgación de contenidos institucionales | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -PETI | Ejecutar el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -PETI | 2020-07-01 | 2020-12-01 | Presidente, Mesa directiva, Secretaria General y Lideres de Procesos
| Diseñar e implementar campañas institucionales que generen impacto positivo sobre la gestiòn institucional | Campañas institucionales externas | # campañas externas realizadas/ # campañas externas programadas | Registro de las campañas externas realizadas | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -PETI | Ejecutar el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -PETI | 2020-07-01 | 2020-12-01 | Presidente, Mesa directiva, Secretaria General y Lideres de Procesos
|  | Campañas instituconales internas | # campañas internas realizadas/ # campañas internas programadas | Registro de las campañas internas realizadas | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -PETI | Ejecutar el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -PETI | 2020-07-01 | 2020-12-01 | Presidente, Mesa directiva, Secretaria General y Lideres de Procesos
Modernización de las Instalaciones locativas | Gestionar ante la Gobernacion la modernizacion del área de archivo | Diseño y adecuación del área de archivo | Estas actividades e indicadores dependeran de la Voluntad Politica de la Gobernacion en invertir en el edificio de la Asamblea |  | Plan Anual de Adquisiciones - Plan Institucional de Archivos de la Entidad -PINAR - | Ejecutar el Plan Anual de Adquisiciones - Plan Institucional de Archivos de la Entidad -PINAR - | 2020-07-01 | 2020-12-01 | Presidente, Mesa directiva, Secretaria General
| Gestionar ante la Gobernacion la modernizacion del edificio | Diseño y adecuación de las oficinas |  |  | Plan Anual de Adquisiciones | Ejecutar el Plan Anual de Adquisiciones
| Realizar Inventarios de bienes muebles e inmuebles | Realizar Inventario de bienes muebles e inmuebles | Inventario Realizado | Activos indentificados y Estados Finacieros ajustados | Plan Anual de Adquisiciones | Ejecutar el Plan Anual de Adquisiciones | 2020-07-01 | 2020-12-01 | Presidente, Mesa directiva, Secretaria General y Lideres de Procesos
| Realizar Plan de Mantenimiento a la Infraestructura ( Infraestructora comprende edificio y bienes muebles) | Elaborar Plan de mantenimiento | % cumplimiento de plan de mantenimiento | Infraestructura gestionada | Plan Anual de Adquisiciones | Ejecutar el Plan Anual de Adquisiciones | 2020-07-01 | 2020-12-01 | Presidente, Mesa directiva, Secretaria General y Lideres de Procesos
GESTION FINANCIERA
Sostenibilidad financiera | Establecer viabilidad financiera y presupuestal | Realizar informe de viabilidad financiera y presupuestal | Informes de Viabilida | Viabilidad financiera y presupuestal definida |  |  | 2020-07-01 | 2020-12-01 | Presidente, Mesa directiva, Secretaria General y Lideres de Procesos
|  | Determinar viabilidad financiera para la cancelación de deudas en proceso de cobro a terceros por concepto de bonos pensionales y otros emolumentos |  |  |  |  | 2020-07-01 | 2020-12-01 | Presidente, Mesa directiva, Secretaria General y Lideres de Procesos
|  | Dar cumplimiento a los compromisos adquiridos para lograr saneamiento fiscal de la corporación | % cumplimiento de compromisos adquiridos para saneamiento fiscal | Pasivos Cancelados |  |  | 2020-07-01 | 2020-12-01 | Presidente, Mesa directiva, Secretaria General y Lideres de Procesos
|  | Redefinir el nuevo esenario financiero acorde a la modernización administrativa | % de Contingencias aprobadas | Presupuesto Ajustado |  |  | 2020-07-01 | 2020-12-01 | Presidente, Mesa directiva, Secretaria General y Lideres de Procesos
| Ajustar la información contable de acuerdo a la normas internacionales de información financiera NIIF | Desarrollar jornada de capacitación sobre Normas Internacionales de Información Financiera | % de servidores capacitados Normas Internacionales de Información Financiera | Servidores públicos capacitados Registros de asistencia Certificados | Plan Institucional de Capacitación | Ejecutar el Plan Institucional de Capacitación | 2020-07-01 | 2020-12-01 | Presidente, Mesa directiva, Secretaria General y Lideres de Procesos
| Gestionar y destinar recursos para adquisición y puesta en marcha de software financiero | Incluir en el presupuesto y en el PAC la destinación de recursos para software financiero | % Recursos aprobado para Software | Ajustes y modificaciones presupuestales | Plan Anual de Adquisiciones | Ejecutar el Plan Anual de Adquisiciones | 2020-07-01 | 2020-12-01 | Presidente, Mesa directiva, Secretaria General y Lideres de Procesos
ACCIONES DE CARÁCTER LEGISLATIVO
| Revisar y adecuar estatutos de la Corporación | Revisar y presentar proyecto de reforma de estatutos de la corporación | Proyecto de reforma aprobado | Estautos Reformados |  |  | 2020-07-01 | 2020-12-01 | Presidente, Mesa directiva, Secretaria General y Lideres de Procesos
| Realizar seguimiento al cumplimiento del plan de desarrollo departamental | Seguimiento y monitoreo al cumplimiento de metas del plan de desarrollo departamental | N° de sesiones de seguimiento a metas del Plan de Desarrollo Departamental | Actas de Seguimiento |  |  | 2020-07-01 | 2020-12-01 | Presidente, Mesa directiva, Secretaria General y Lideres de Procesos
Fortalecimiento del Control |  |  |  | *Evidencias de actividades | Plan anticorrupcion y de Atención al Ciudadano - Plan Estratégico de Tegnologías de la Información y las Comunicaciones -PETI | Ejecutar el Plan anticorrupcion y de Atención al Ciudadano - Plan Estratégico de Tegnologías de la Información y las Comunicaciones -PETI | 2020-07-01 | 2020-12-01
Político | Fomentar la transparencia y participación ciudadana | Desarrollar actividades con la ciudadanía para fortalecer la participación ciudadana | # actividades realizadas/ # actividades programadas | de socialización y sensibilización *Evidencias de actividades desarrolladas con la |  |  |  |  | Presidente, Mesa directiva, Secretaria General y Lideres de Procesos
ciudadanía
[5 empty] | Plan anticorrupcion y de Atención al Ciudadano - Plan Estratégico de Tegnologías de la Información y las Comunicaciones -PETI | Ejecutar el Plan anticorrupcion y de Atención al Ciudadano - Plan Estratégico de Tegnologías de la Información y las Comunicaciones -PETI | 2020-07-01 | 2020-12-01 | Presidente, Mesa
| Promover audiencias públicas anuales de | Audiencia pública de rendición de cuentas | # audiencia pública realizada | Acta de audiencia pública Evaluacicón de la audiencia |  |  |  |  | directiva, Secretaria General y Lideres
| rendición de cuentas | [7 empty] | de Procesos